## Programación Gestión OCI
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO-PROGRAMACIÓN GESTIÓN OCI-CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
Actividad Ejecutada
Actividad para ser ejecutada dentro del plazo previsto
Actividad periódica y/o permanente
Objetivo del Programa: Relacionar de manera ordenada las actividades que realizará el equipo de control interno para agregar valor a la gestión del Ministerio y buscar la mejora continua de los procesos del Sistema Integrado de Gestión Institucional.
Alcance del Programa: Comprende las actividades de elaboración de informes determinados por ley, auditorías internas y de calidad a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de mejora, actividades previstas en procesos transversales del Ministerio y las demás que surjan del cumplimiento normativo y de funciones propias de la Oficina.
Criterios: - Requisitos de los procesos o normas aplicables según corresponda
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Finacieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico del Ministerio
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Auditorias a Procesos/subprocesos/procedimientos/proyectos/actividades
Control interno contable | bar: Enero to Marzo
Cumplimiento normas derechos de autor | bar: Febrero to Marzo
Gestión dependencias- planes de acción | bar: Enero to Febrero
Cumplimiento a reportes de información litigiosa en el Sistema E-Kogui administrado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | bar: Febrero to Marzo
Proceso - Direccionamiento y Planeación Institucional: Programación y seguimiento presupuestal del Ministerio de Justicia y del Derecho y del Sector Justicia | bar: Abril to Junio
Proceso Gestión de la información-Atención a peticiones quejas y reclamos | bar: Abril to Junio
Proceso de Gestión Financiera: Procedimientos de acuerdo a muestra selectiva; seguridadSIIF; cumplimiento Circular CGR 2013EE0009743 del 13 de febrero de 2013 | bar: Abril to Junio
Proceso-Gestión contractual | bar: Julio to Agosto
Cumplimiento E-Kogui | bar: Julio to Agosto
Dirección y planeación institucional-formulación, seguimiento a planes de acción
Gestión de la información-Atención a peticiones quejas y reclamos
Auditorias Internas de calidad
Programacion Primer Ciclo: Proceso Direccionamiento y Planeación Institucional: Programación y seguimiento presupuestal;Proceso Gestión de la información; Proceso Gestión Financiera | bar: Junio
Ejecución Primer Ciclo: Proceso - Direccionamiento y Planeación Institucional: Programación y seguimiento presupuestal;Proceso Gestión de la información; Proceso Gestión Financiera | bar: Junio
Informe Primer Ciclo: Proceso Direccionamiento y Planeación Institucional: Programación y seguimiento presupuestal;Proceso Gestión de la información; Proceso Gestión Financiera | bar: Junio
Programación Segundo Ciclo: Procesos del SIG no auditados en los ciclos anteriores
Ejecución Segundo Ciclo:Procesos del SIG no auditados en los ciclos anteriores
Informe Segundo Ciclo:Procesos del SIG no auditados en los ciclos anteriores
Auditorias verificación eficacia de las acciones de mejoramiento. | Enero: Una vez cumplidas las acciones más mínimo cuatro meses
Seguimientos e Informes de Ley
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia | bar: Febrero
Informe Pormenorizado de Control Interno | bar: Marzo; Julio
Informe sobre posibles actos de corrupción-hallazgos relevantes-Directiva Presidencial 01 del 2015 | Abril: Cuando proceda de acuerdo a criterios fijados en la Directiva Presidencial 01 del 2015
Informe Austeridad en el Gasto
Informe Control Interno Contable | bar: Enero to Febrero
Consolidación y reporte de Cuenta Anual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes". | bar: Febrero to Marzo
Reportes de contratación a SIRECI | bar: Enero; Abril; Julio
Informe avance al plan de mejoramiento suscrito con la CGR | bar: Enero; Mayo; Julio
Informe de actualizacion del sistema eKOGUI | bar: Marzo; Julio
Informe de evaluación Institucional por dependencias | bar: Enero to Febrero
Informe Derechos de Autor Software | bar: Febrero to Marzo
Seguimiento y evaluación al reporte en FURAG | bar: Junio
Seguimiento al Plan anticorrupción | bar: Marzo; Mayo
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción | bar: Marzo; Mayo
Seguimiento a las acciones de repetición | bar: Abril; Junio
Seguimiento a cumplimiento Ley 1712 de 2014-Transparencia | bar: Abril; Julio
Seguimiento a las acciones de mejora formuladas en el SIG | bar: Marzo to Abril; Julio
Informe consolidado de seguimiento a las acciones de mejora | bar: Mayo
Arqueos a cajas menores-Revisión legalización y contabilización de los reembolsos de cajas menores de gastos generales y viáticos | Enero: Cualquier momento del año
Seguimiento al cumplimiento del Decreto 2768 del 2012
Seguimiento a la presentación del Informe al culminar la gestión | Enero: Cuando se requiera de acuerdo a la Ley 951 del 2005
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" | bar: Abril; Agosto
Asistencia a Comités (interinstitucionales e institucionales)
Coordinación del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión de Calidad | Enero: Según convocatoria
Dirección | Enero: Según convocatoria
Contratación | Enero: Según convocatoria
Conciliación | Enero: Según convocatoria
Saneamiento Contable | Enero: Según convocatoria
Comité de baja de bienes | Enero: Según convocatoria
Modelo Integrado de Planeación Institucional | Enero: Según convocatoria
Modelo Integrado de Planeación Sectorial | Enero: Según convocatoria
Jefes OCI del sector Justicia | Enero: Según convocatoria
Actividades en procesos de la Entidad
Reporte de indicadores | bar: Enero; Abril; Julio
Revisión de procesos, subprocesos, mapas de riesgo | bar: Abril; Agosto
Reporte de quejas y reclamos tramitados por la OCI | bar: Enero; Abril; Julio
Atención a requerimientos Organismos de Control | bar: Febrero to Agosto
Formulación del plan de la OCI y de la Programación de auditorias y de gestión de la OCI
Reportes de seguimiento al plan de la OCI | bar: Enero; Abril; Julio
Informes de gestión OCI | bar: Junio to Julio
Fomento de la cultura del autocontrol
Asesoría en la formulación del plan de mejoramiento formulado a partir de las auditorías de la CGR | Enero: Dentro del plazo establecido por la CGR
Reporte a SIRECI del Plan de mejoramiento CGR formulado con la auditoría de la vigencia | Enero: Dentro del plazo establecido por la CGR